## стр. 1
ОАО "Заря"
Наименование организации
ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
[6 empty] | по объекту: | «Реконструкция патологоанатомического корпуса
УЗ «Минское патологоанатомическое бюро»
в п.Лесной Минского района.
Корректировка"
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров Республики Беларусь
18.03.2010 № 383
ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
РАЗДЕЛ 1
Наименование генерального подрядчика (подрядчика) либо застройщика (при реализации им инвестиционного
| проекта собственными силами) | [9 empty] | ОАО "Заря"
Общие сведения
Наименование
| объекта строительства | [6 empty] | «Реконструкция патологоанатомического корпуса
УЗ «Минское патологоанатомическое бюро»
в п.Лесной Минского района.
Корректировка"
0
Место нахождения
объекта строительства
Разрешение на производство строительно-монтажных работ (дата, номер, наименование органа, выдавшего
разрешение)
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного за строительство объекта и ведение журнала
производства работ,
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта
Заказчик, застройщик, должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя
Технический надзор, должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя)
Начало работ:
по плану (договору)
фактически
Окончание работ (ввод в эксплуатацию):
по плану (договору)
фактически
| В настоящем журнале | [11 empty] | пронумерованных и прошнурованных страниц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя организации, выдавшего журнал,
начальник ПТО Иванов И.И.
Дата выдачи журнала, печать организации
Основные показатели объекта строительства (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.)
и сметная стоимость
Наименование органа, утвердившего проектную документацию, дата и номер постановления (решения, приказа)
Субподрядные организации и выполняемые ими работы
Субподрядные проектные организации, выполнившие разделы (части) проекта,
Отметки об изменениях в записях в данном разделе
РАЗДЕЛ 2
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работ | [15 empty] | Дата начала работ на строительстве объекта |  | Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации |  |  |  |  | Дата окончания работ на строительстве объекта
| Сидорович Дмитрий Евгеньевич, главный инженер | [17 empty] | СТ №046242
| Круглов Вадим Владимирвоич, прораб | [17 empty] | СТ №048781
РАЗДЕЛ 3
Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ
| Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) | [14 empty] | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших
РАЗДЕЛ 5
Перечень специальных журналов работ
| Наименование специального журнала работ и дата его выдачи | [10 empty] | Организация, ведущая специальный журнал работ, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | [8 empty] | Дата сдачи-приемки специального журнала работ и подпись должностного лица
РАЗДЕЛ 6
Замечания лиц, контролирующих производство и безопасность работ
| Дата |  |  |  | Фамилия, имя и отчество, должность лица, контролирующего производство и безопасность работ | [8 empty] | Замечание лица, контролирующего производство и безопасность работ, либо ссылка на предписание об устранении замечаний | [7 empty] | Отметки о принятии замечаний к исполнению и об их устранении
РАЗДЕЛ 7
Сведения о проверках соблюдения требований технических нормативных правовых актов при строительстве (в том числе реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и благоустройстве), утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также соответствия используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
| № п/п |  | Наименование контролирующего (надзорного) органа | [5 empty] | Номер и дата выдачи предписания (вид и реквизиты документа, предусмот-ренного законода-тельством для допуска на объекты*) |  |  |  | Фамилия, имя и отчество, должность проверяющего (состав группы проверяющих), руководителя проверки |  |  |  |  | Даты начала и окончания проверки |  | Наименование документа по результатам проверки и дата его составления |  |  | Подпись проверяю-щего (руководи-теля проверки) |  | Приме-чание
| 1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
| * | При посещении объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством.
В настоящем журнале пронумеровано
и прошнуровано ______________ стр.
_______________________
|  |  |  | подпись руководителя организации, | [11 empty] | фамилия и инициалы
выдавшего журнал
[10 empty] | М.П. | [16 empty] | "____" _________________ 20 ____ г.

## раздел 4
РАЗДЕЛ 4
Сведения о производстве строительно-монтажных работ с учетом результатов
операционного контроля их качества
Дата производства строительно-монтажных работ и смена | Краткое описание строительно-монтажных работ, их месторас-положение | Состояние погоды и темпе-ратура наружного воздуха | Принимае-мые меры в особых условиях (зимний период, жара и т.д.) | Приемка выполненных строительно-монтажных работ |  | Результаты операционного контроля качества, параметры измерений | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица и лица, оценивающего качество строительно-монтажных работ
|  |  |  | единица измерения | количество
РАЗДЕЛ 4
Сведения о производстве строительно-монтажных работ с учетом результатов
операционного контроля их качества
Дата производства строительно-монтажных работ и смена | Краткое описание строительно-монтажных работ, их месторас-положение | Состояние погоды и темпе-ратура наружного воздуха | Принимае-мые меры в особых условиях (зимний период, жара и т.д.) | Приемка выполненных строительно-монтажных работ |  | Результаты операционного контроля качества, параметры измерений | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица и лица, оценивающего качество строительно-монтажных работ
|  |  |  | единица измерения | количество